## PLAN 2024
CRITERIOS DE TRABAJO
|  | Planeado = P | Cumplida = C | PLAN DE TRABAJO ANUAL DIAGNOSTICENTRO
|  | Reprogramada = R |  | AÑO 2024
CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | ESTADO ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO | [12 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE
[7 empty] | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % CUMPLIMIENTO | F | T | H
[5 empty] | Actividades Planeadas |  | 14 | 20 | 18 | 13 | 16 | 16 | 13 | 18 | 16 | 12 | 17
[5 empty] | Actividades Cumplidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%Cumplimiento | bar: Feb to Dic
[5 empty] | PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO | [12 empty] | 0%
P | Elaborar Plan de Trabajo Anual para ejecutar la implementación del Sistema de Gestión en SST | Aplicación del 100% de los criterios de la evaluación del SG-SST Cumplimiento por encima del 60% de los criterios evaluados | Generar un plan de trabajo anual que permita la implementación del ciclo PHVA del SGSST | Asesor CGI | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | (# De actividades del sistema de gestión cumplidos en un periodo ÷ # total de los componentes exigidos de requisitos legales) x 100 | Plan de Trabajo Anual del SG-SST | bar: Feb
CUMPLIDA
|  |  | Generar carta de entrega y firma del plan de trabajo del SGSST | Asesor CGI | PLANEADO | 0% | [14 empty] | X | (# De actividades del sistema de gestión cumplidos en un periodo ÷ # total de los componentes exigidos de requisitos legales) x 100 | carta de entrega plan de trabajo | bar: Feb
CUMPLIDA
P | Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. | Documentación y divulgación de la política al 100% de los empleados y contratistas | Revisar, documentar, actualizar, comunicar y publicar la de política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerencia, Coord.. SG-SST - copasst | PLANEADO | 0% | [12 empty] | X | X | X | %Divulgación Política: #personas que conocen política/#Total empleados*100 | Políticas | bar: Sep
CUMPLIDA
|  |  | Revisar, documentar, actualizar, comunicar y publicar la política de prevencion de alcohol, drogas y tabaco |  | PLANEADO | 0% | [12 empty] | X | X | X | %Divulgación Política: #personas que conocen política/#Total empleados*100 | Política | bar: Sep
CUMPLIDA
|  | Identificar el 100% de los peligros presentes en la empresa | Revisar, documentar, actualizar, comunicar y publicar el reglamento de higiene y seguridad industrial | Asesor cgi | PLANEADO | 0% | [12 empty] | X | X | X | #Peligros controlados: # de peligros identificados/#Total de Identificados*100 | Reglamento Higiene | bar: Sep
CUMPLIDA
P | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa | Identificar el 100% de los peligros presentes en la empresa | Revisar, actualizar y reaizar seguimeinto a la matriz de identificación de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros | Coord. SG-SST, Trabajadores, Contratistas | PLANEADO | 0% | [12 empty] | X | X | X | bar: Abr; Jul; Oct
CUMPLIDA
P |  |  | Actualizar Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y condiciones de salud. | Coord. SG-SST, Trabajadores, Contratistas | PLANEADO | 0% | [12 empty] | X | X | X | bar: Mar
CUMPLIDA
P | Realizar autoevaluación de estándares mínimos y del decreto 1072 para identificar el porcentaje del SGSST | Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa | Aplicar rel diagnostico de la resolución 0312 de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Asesor cgi | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | (# De actividades del sistema de gestión cumplidos en un periodo ÷ # total de los componentes exigidos de requisitos legales) x 100 | Evaluación del SG-SST | bar: Abr; Oct
CUMPLIDA
|  |  | Aplicación del decreto 1072 de 2015 de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo | Asesor cgi | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | (# De actividades del sistema de gestión cumplidos en un periodo ÷ # total de los componentes exigidos de requisitos legales) x 101 | Evaluación del SG-SST | bar: Abr; Oct
CUMPLIDA
P | Revisar la matriz legal y actualizarla según la legislación vigente. | Actualizar la matriz legal de acuerdo a la normatividad que se encuentra vigente y aplicable a la empresa. | Actualizar y documentar la matriz de requisitos legales. | Coord. del SG-SST | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | procedimiento | procedimiento documentado. | bar: Abr; Jul; Oct
CUMPLIDA
P |  |  | Actualizar Procedimiento identificación de requisitos legales | Coord. del SG-SST | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | procedimiento | procedimiento documentado. | bar: Mar
CUMPLIDA
H | Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y desarrollo de enfermedades laborales a tráves de la gestión de los riesgos | Investigar el 100% de los eventos que se presenten. | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad e ingresarlas a la matriz de accidentalidad para el control y seguimiento | Coord. del SG-SST - Asesor CGI | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | ausentismo | Matriz | bar: Feb to Dic
CUMPLIDA
H |  | Inducción al 100% de los empleados | Realizar reinducción al personal antiguo e inducción al personal nuevo. | Coord. del SG-SST Asesor cgi | PLANEADO | 0% | [12 empty] | X | X | X | 100% de cumplimiento de las actividades programadas para inducción | evaluaciones de inducción | bar: Feb to Dic
CUMPLIDA
H |  | Cumplir el 100% de las inspecciones programadas | Documentar y realizar seguimiento a la Matriz de inspecciones | Coord. del SG-SST | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | bar: Feb to Dic
CUMPLIDA
H | Capacitar al personal en prevención de riesgos durante la jornada laboral. | Cumplir el 100% de las capacitaciones programadas | Realizar seguimiento a la unificacion del programa de capacitaciones (Calidad) | Coord. del SG-SST | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | (# De capacitaciones programas ÷ # condiciones realizadas) x 100 | Programa documentado | bar: Abr
CUMPLIDA
|  |  | Documentar y realizar seguimiento a la Matriz de capacitaciones | Coord. del SG-SST | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | bar: Feb to Dic
CUMPLIDA
H | Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y desarrollo de enfermedades laborales a tráves de la gestión de los riesgos | Disminuir en un 10% accidentes y enfermedades laborales por riesgo Psicosocial. | Aplicar bateria factor de riesgo Psicosocial 2023. | CGI COLOMBIA - PSICOLOGO | PLANEADO | 0% | [16 empty] | Informe de resultados de bateria factor psicosocial. | bar: Feb
CUMPLIDA
|  |  | Documentar plan de accion, según resultados de la bateria factor Psicosocial 2023 | Asesor cgi - arl - EncargadoSg-sst | PLANEADO | 0% | [16 empty] | Plan de Accion | bar: Mar
CUMPLIDA
H | Realizar seguimiento a la entrega y uso adecuado de los EPP. | Disminuir los accidentes por el no uso de los EPP | Registro de incumplimiento de normas de seguridad de seguridad y salud en el trabajo |  | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | bar: Feb to Dic
CUMPLIDA
H | Hacer seguimiento a los exámenes médicos ocupacionales | Contar con el seguimiento de la realización de los exámenes médicos ocupacionales | Realizar seguimiento a la matriz de examenes medios ocupacionales y recomendaciones emitidas por el medioco laboral. | Coord. Del SG-SST, psicólogo | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | Ausentismo | matriz de ausentismo | bar: Abr; Ago; Dic
CUMPLIDA
|  | Cumplir con el 100% de las actividades del procedimiento | Revisar, actualizar y documentar el procedimiento de exámenes médicos | Coord. del SG-SST asesor arl | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | bar: Jul
CUMPLIDA
H | Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles por cada cargo y/o area de la emrpesa | Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-AT | Documentar Perfiles Gráfico de Ausentismo. | Coord. Del SG-SST | PLANEADO | 0% | [14 empty] | X | X | Ausentismo | matriz de ausentismo | bar: Feb to Dic
CUMPLIDA
H | Establecer el Plan De Preparación, prevención y respuesta ante emergencia | Cumplir con el 100% de las actividades definidas en el Plan de Preparación, prevención y respuesta ante emergencia | Revisar y actualizar el Plan de Emergecias. | Asesor cgi - arl - Brigada de emergencias | PLANEADO | 0% | [12 empty] | X | X | X | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
CUMPLIDA
|  |  | Realizar simulacro de evacuacion. |  | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | bar: Mar
CUMPLIDA
| Garantizar el cumplimiento de los Comités de la Empresa | Garantizar el 100% de cumplimento de loas comités (Copasst, Convivencia) | Realizar reuniones y capacitaciones del comité de convivencia | Asesor CGI RRHH | PLANEADO | 0% | [12 empty] | X | X | X | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
CUMPLIDA
H | Garantizar el cumplimiento de los Comités de la Empresa | Garantizar el 100% de cumplimento de loas comités (Copasst, Convivencia) | Realizar reuniones de capacitaciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Asesor CGI RRHH | PLANEADO | 0% | [12 empty] | X | X | X | bar: Feb to Dic
CUMPLIDA
|  |  | Documentar y Cumplir el Plan de Trabajo anual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Asesor CGI | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | bar: Feb to Dic
CUMPLIDA
V | Verificar el cumplimiento de los planes de acción, programas y actividades propuestas en el SGSST | Garantizar el 100% de cumplimento de la investigación de accidentes e incidentes de trabajo | Investigar los accidentes e incidentes de trabajo. | Coord. del SG-SST - asesor cgi | PLANEADO | 0% | [12 empty] | X | X | X | bar: Feb to Dic
CUMPLIDA
|  |  | Realizar Caracterizacion de Accidente de trabao o Enfermedad laboral. | Coord. Del SG-SST asesor CGI | PLANEADO | 0% | [12 empty] | X | X | X | bar: Feb to Dic
CUMPLIDA
|  |  | Documentar planes de accion de los Accidente de Trabajo | Coord. Del SG-SST asesor CGI | PLANEADO | 0% | [12 empty] | X | X | X | bar: Feb to Dic
CUMPLIDA
V | Verificar y validar que se cumpla con la implementación y seguimiento del SG-SST. | Realizar auditoria interna para verificar porcentaje y cumplimiento de las actividades del SGSST | Auditoria interna, revisión del SG-SST para el cumplimiento de los estándares mínimos aplicables. | Asesor cgi | PLANEADO | 0% | bar: Jun
CUMPLIDA
V | Tener el control de las condiciones y actos inseguros mediante los reportes. | Realizar seguimiento a los reportes de actos y condiciones inseguras. | Documentar y realizar seguimiento a la Matriz ACPM y NC | Asesor CGI | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | Simulacro realizado | Auditoría del simulacro | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
CUMPLIDA
V | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización | seguimiento al 100% de las metas establecidas en el SG-SST | Diligenciamietno de los indicadores de estructura, impacto y resultados - cuadro de mandos | Asesor CGI | PLANEADO | 0% | [14 empty] | X | X | bar: Feb to Dic
CUMPLIDA
V |  | Realizar rendición de cuentas al 100% de los actores que intervienen en el SG-SST | Realizar rendición de cuentas en cuanto al SG-SST (Alta dirección, copasst, cocola, brigada de emergencias, trabajadores en general) | Asesor CGI - Coord. SG-SST | PLANEADO | 0% | bar: May
CUMPLIDA
A | Realizar mediciones de las condiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Realizar los informes gerenciales para evidenciar el cumplimiento de las actividades. | Presentar a la Alta gerencia el Informe gerencial, con los avances del SG-SST | Coord. SG-SST, Asesor CGI | PLANEADO | 0% | [13 empty] | X | X | auditoria | Informe | bar: Mar; Jul; Dic
CUMPLIDA
|  |  | RESULTADO DE PLANEACIÓN |  | EFICACIA |  | Feb: EJECUTADO: CGI COLOMBIA S.A.S.
FECHA DE EJECUCION: 29/01/2024
|  |  | TOTAL PLANEADAS | 174 | 0% |  | Feb: RESPONSABLE SG-SST: LUIS FDO PINILLA
|  |  | TOTAL REPROGRAMADAS | 0 |  |  | Feb: FIRMA:
|  |  | TOTAL CUMPLIDAS | 0
_________________________________________________ Luz Marina Ospina Cardona Directora Financiera y Administrativa
P
R
N.A
C
N.A
Note on T6: MARIAC: FINANCIERO
Note on U6: MARIAC: TECNICO
Note on V6: MARIAC: HUMANO